## EPQ
WBS Number | Task name / Title | Planned start date | Planned end date | Actual Start Date | Actual End Date
| Total Estimate | 2016-09-07 | 2017-01-31 | 2016-09-07 | 2017-02-15
1 | Extended Project | 2016-09-07 | 2017-01-31 | 2016-09-07 | 2017-02-15
1.1 | Research | 2016-09-07 | 2016-10-22 | 2016-09-07 | 2016-10-22
1.1.1 | Choosing Algorithms | 2016-09-07 | 2016-09-15 | 2016-09-07 | 2016-09-13
1.1.2 | Finalised 5-6 Algorithms | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 2016-09-13 | 2016-09-13
1.1.3 | Data-set Evaluation | 2016-09-15 | 2016-10-02 | 2016-09-13 | 2016-09-30
1.1.4 | Finalised Data-set | 2016-10-02 | 2016-10-02 | 2016-09-30 | 2016-09-30
1.1.5 | Algorithm Research | 2016-10-02 | 2016-10-22 | 2016-09-30 | 2016-10-22
1.2 | Initial Research Finished | 2016-10-22 | 2016-10-22 | 2016-10-22 | 2016-10-22
1.3 | Product | 2016-10-27 | 2016-12-12 | 2016-10-29 | 2016-12-15
1.3.1 | Algorithm Work | 2016-10-27 | 2016-12-08 | 2016-10-29 | 2016-12-10
1.3.1.1 | Algorithm 1 | 2016-10-27 | 2016-11-06 | 2016-10-29 | 2016-11-06
1.3.1.1.1 | Impl. A1 | 2016-10-27 | 2016-11-03 | 2016-10-29 | 2016-11-05
1.3.1.1.2 | Eval. A1 | 2016-11-03 | 2016-11-06 | 2016-11-05 | 2016-11-06
1.3.1.2 | Algorithm 2 | 2016-11-06 | 2016-11-16 | 2016-11-07 | 2016-11-17
1.3.1.2.1 | Impl. A2 | 2016-11-06 | 2016-11-13 | 2016-11-07 | 2016-11-14
1.3.1.2.2 | Eval. A2 | 2016-11-13 | 2016-11-16 | 2016-11-14 | 2016-11-17
1.3.1.3 | Algorithm 3 | 2016-11-16 | 2016-11-27 | 2016-11-18 | 2016-11-29
1.3.1.3.1 | Impl. A3 | 2016-11-16 | 2016-11-23 | 2016-11-18 | 2016-11-25
1.3.1.3.2 | Eval. A3 | 2016-11-23 | 2016-11-27 | 2016-11-25 | 2016-11-29
1.3.1.4 | Algorithm 4 | 2016-11-27 | 2016-12-08
1.3.1.4.1 | Imp. A4 | 2016-11-27 | 2016-12-05
1.3.1.4.2 | Eval. A4 | 2016-12-05 | 2016-12-08
1.3.2 | All algorithms implemented and evaluated! | 2016-11-27 | 2016-11-27 | 2016-11-29 | 2016-11-29
1.3.3 | Collate all work and Conclude | 2016-12-01 | 2016-12-12 | 2016-12-04 | 2016-12-15
1.4 | Finished Product | 2016-12-12 | 2016-12-12 | 2016-12-15 | 2016-12-15
1.5 | Presentation | 2017-01-01 | 2017-01-31 | 2017-01-04 | 2017-02-15
1.6 | Finished EPQ | 2017-01-31 | 2017-01-31 | 2017-02-15 | 2017-02-15